## 功能一览
功能一览 |  |  |  | 估算人工 （天） | 描述
一级分类 | 二级分类 |  | 画面
生产管理 | 订单管理 |  | 订单一览 | 1 | 展示订单一览以及生产状态，订单的删除，新建，查询
|  |  | 新建订单 | 0.5 | 订单新建
|  |  | 订单品目详细 | 2 | 展示订单详细信息，包括订购品目表以及生产状态
|  |  | 订单品目新建，修改 | 1 | 订单品目新建，修改，删除
|  |  | BOM一览 | 2 | 合计订单的BOM表
|  |  | BOM供应商信息 | 0.25 | 显示BOM供应商
| 生产计划 |  |  |  | 暂不对应，后期追加，大约需要5天
仓库管理 | 在库查询 |  | BOM包材/原材查询 | 1
|  |  | 生产在库查询 | 1
|  |  | 备件在库查询 | 1
|  |  | 入出库记录 | 1
|  |  | 出库选定领收人 | 0.25
| 入库管理 |  | BOM包材/原材入库 | 0.5
|  |  | 生产入库 | 0.5
|  |  | 备件入库 | 0.5
| 出库管理 |  | 出库画面 | 2
设备管理 | 设备一览 |  | 设备一览 | 1 | 设备一览以及保养计划
|  |  | 机器详细 | 0.75 | 机器的详细信息
|  |  | 设备详细 | 0.75 | 设备的详细信息
通知 | 通知一览 |  | 一览画面 | 0.75 | 库存通知，生产通知，设备保养等通知信息
|  |  | 后台定时批处理 | 1.5 | 设计中…
|  |  | 邮件通知 |  | 暂不对应，后期追加，大约需要2天
个人设定 |  |  | 更改密码
|  |  | 其他 |  | 暂不对应
系统管理 | 用户一览 |  |  | 1 | 用户姓名，联系方式等基本信息一览
| MASTER表维护 |  | 顾客一览 | 0.5 | 客户MASTER维护
|  |  | 生产品目定义 | 1 | 生产品目MASTER维护
|  |  | BOM定义 | 1 | BOMMASTER维护
|  |  | 设备定义 | 1 | 设备MASTER维护
开发设计 | 详细功能设计书 |  |  | 3
| 数据库设计 |  |  | 2
| 程序框架总设计 |  |  | 2
| 合计(天) |  |  | 27.75
| 合计(人民币) |  |  | 20812.5
使用第三方件软件 |  | 备注
JDK1.8-161 |  | GPL Free
SpringBoot 2.0.0 |  | Free
Mysql 5.7.2 |  | GPL Free
Chrome |  | Free
Server/Windows |  | 不提供

## #订单管理#
【订单一览画面】
[13 empty] | 状态 |  | 计划中 |  |  | ▼ | 刷新 | 新建 |  | 删除
订单一览表：
|  | 订单号 |  |  | 顾客 |  | 下单时间 |  |  |  | 交货期限 |  |  |  | 责任人 |  |  |  | 状态 |  | 备注
| □ | JK-900-200 |  |  | 名创优品 |  | 2018-03-28 |  |  |  | 2018-03-28 |  |  |  | 赵有才 |  |  |  | 60% 生产中 |  | xxxxx
| □ | JK-900-201 |  |  | 名创优品 |  | 2018-03-28 |  |  |  | 2018-03-28 |  |  |  | 赵有才 |  |  |  | 计划中
| □ | JK-900-202 |  |  | 名创优品 |  | 2018-03-28 |  |  |  | 2018-03-28 |  |  |  | 赵有才 |  |  |  | 已完成
| □ | JK-900-203 |  |  | 名创优品 |  | 2018-03-28 |  |  |  | 2018-03-28 |  |  |  | 赵有才 |  |  |  | 已删除
| □ | JK-900-204 |  |  | 名创优品 |  | 2018-03-28 |  |  |  | 2018-03-28 |  |  |  | 赵有才 |  |  |  | 60% 生产中
[刷新] 按照状态过滤
[新建] 【新建订单画面】
[删除] 标记选择订单为删除状态，不实际删除，不可多个订单一起删除
订单号链接到【详细画面】
【新建订单画面】
新建订单
| 订单编号 |  |  | JK-200-191
| 顾客 |  |  | 名创优品
| 下单时间 |  |  | 2018-03-28
| 交货期限 |  |  | 2018-03-28
| 责任者 |  |  | 赵有才
| 备注 |  |  | 赵有才
确定
[确定] 返回【订单一览画面】
【订单详细画面】
| 返回 |  | 添加品目 |  |  | 删除品目 |  |  | BOM信息
订单号：JK-900-200
|  | 品目 |  |  | 子类 |  |  | 名称 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 单位 |  |  | 原材 |  |  |  | 包材 |  |  | 生产状态
[19 empty] | 品名 | 数量 |  | 单位 | 品名 | 数量 | 单位 | 半成品 | 成品 | 不良率 | 状态
| □ | A000001 |  |  | 红色 |  |  | 纸杯 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 个 |  |  | X04 纸 | 2 |  | 吨 | X02 纸箱 | 200 | 个 | 5000 | 4000 | 1% | 生产中
[19 empty] | X22 杯底纸 | 1 |  | 吨 | A01 塑料袋 | 100 | 卷
| □ | A000001 |  |  | 蓝色 |  |  | 纸杯 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 个 |  |  | … | … |  | … | … | … | … | 0 | 10000 | 0% | 生产完成
| □ | A000002 |  |  | 大号 |  |  | 纸杯 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 个 |  |  | … | … |  | … | … | … | … | 5000 | 4000 | 0% | 生产中
| □ | A000002 |  |  | 小号 |  |  | 纸杯 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 个 |  |  | … | … |  | … | … | … | … | 5000 | 4000 | 0% | 生产中
| □ | A000002 |  |  | 中号 |  |  | 纸杯 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 个 |  |  | … | … |  | … | … | … | … | 5000 | 4000 | 0% | 生产中
品目列打开 【品目新建/修改画面】
[新建品目] 打开【品目新建/修改画面】
[删除品目] 直接删除所选品目，已生产的品目不可删除？
[BOM信息] 连接到【BOM信息画面】
【品目新建/修改画面】
新建/修改品目
| 品目名 |  |  | JK-200-191 纸杯 | [5 empty] | ▼ |  |  | 新建可编辑，修改不可编辑
| 子类 |  |  | 红色 | [5 empty] | ▼ |  |  | 新建可编辑，修改不可编辑
| 数量 |  |  | 10,000 | [8 empty] | 可编辑
| 单位 |  |  | 个 | [8 empty] | 不可编辑
确定
[确定] 返回【订单详细画面】
【BOM信息画面】
订单号：JK-900-200
| 分类 |  | 品名 |  |  | 数量 |  | 单位 |  |  | 单价 |  |  | 仓库信息 | [7 empty] | 成本信息
[14 empty] | 数量 |  |  | 单位 |  | 需采购 | 供应商 |  | 小计 | 小合计
| 原材 |  | X04 纸 |  |  | 2 |  | 吨 |  |  | 1000 |  |  | 1 |  |  | 吨 |  | 1 | 大成造纸 |  | 2000 | 4000
|  |  | X22 杯底纸 |  |  | 1 |  | 吨 |  |  | 2000 |  |  | 1 |  |  | 吨 |  | 0 | … |  | 2000
| 包材 |  | X02 纸箱 |  |  | 200 |  | 个 |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  | 个 |  | 199 | … |  | 2000 | 5000
|  |  | A01 塑料袋 |  |  | 100 |  | 卷 |  |  | 30 |  |  | 1 |  |  | 卷 |  | 99 | … |  | 3000
| 合计 | [21 empty] | 9000
供应商点击，显示【供应商详细画面】
【供应商详细画面】
供应商信息：
| 供应商名 |  |  | 大成造纸
| 地址 |  |  | 北京 三里屯666号
| 联系方式 |  |  | 188-2888-3888
确定

## #仓库管理#
【在库查询画面】
|  |  | BOM库 |  |  | 生产库 |  |  | 设备备件库
详细信息画面
【生产库详细画面】
|  | 品目 |  |  |  |  | 关联订单 | [6 empty] | 刷新
|  | 品目 |  |  |  | 子类 |  |  |  | 在库数量 |  |  | 单位 |  |  | 种类 | 关联订单 | 添加 出库
|  | A000001 |  |  |  | 红色 |  |  |  | 10000 |  |  | 个 |  |  | 半成品 | JX-A001-02 | 出库
|  | A000001 |  |  |  | 蓝色 |  |  |  | 10000 |  |  | 个 |  |  | 成品 | JX-A001-02 | 出库
|  | A000002 |  |  |  | 大号 |  |  |  | 10000 |  |  | 个 |  |  | 成品 | JX-A001-02 | 出库
|  | A000002 |  |  |  | 小号 |  |  |  | 10000 |  |  | 个 |  |  | 成品 | JX-A001-02 | 出库
在库数量列后加一个历史图标 点击后显示入出库记录画面
[按钮] 点击后选择领收人，数量，添加到出库列表
【BOM库详细画面】
|  | 品番/品名 | [6 empty] | 刷新
|  | 品番 |  |  |  | 品名 |  |  |  | 种类 |  |  | 在库数量 |  |  | 单位 | 供应商 |  | 添加 出库
|  | A000001 |  |  |  | 纸 |  |  |  | 原材 |  |  | 10000 |  |  | 个 | 大成制造 |  | 出库
|  | A000001 |  |  |  | 塑料袋 |  |  |  | 包材 |  |  | 10000 |  |  | 个 | 大成制造 |  | 出库
|  | A000002 |  |  |  | 塑料袋 |  |  |  | 包材 |  |  | 10000 |  |  | 个 | 大成制造 |  | 出库
|  | A000002 |  |  |  | 塑料袋 |  |  |  | 包材 |  |  | 10000 |  |  | 个 | 大成制造 |  | 出库
在库数量列后加一个历史图标 点击后显示入出库记录画面
【设备备件库详细画面】
|  | 品番/品名 | [6 empty] | 刷新
|  | 品番 |  |  |  | 品名 |  |  |  | 适用机器 |  |  | 在库数量 |  |  | 单位 | 供应商 |  | 添加 出库
|  | A000001 |  |  |  | 轴承1 |  |  |  | AK-47 压铸机床 |  |  | 10000 |  |  | 个 | 大成制造 |  | 出库
|  | A000001 |  |  |  | 轴承1 |  |  |  | AK-47 压铸机床 |  |  | 10000 |  |  | 个 | 大成制造 |  | 出库
|  | A000002 |  |  |  | 轴承1 |  |  |  | AK-47 压铸机床 |  |  | 10000 |  |  | 个 | 大成制造 |  | 出库
|  | A000002 |  |  |  | 轴承1 |  |  |  | AK-47 压铸机床 |  |  | 10000 |  |  | 个 | 大成制造 |  | 出库
在库数量列后加一个历史图标 点击后显示入出库记录画面
【入出件库记录画面】
品番/品名： A0001 轴承
|  | 动作 |  |  |  | 时间 |  |  |  | 入出库数量 |  |  | 单位 |  |  | 处理人
|  | 入库 |  |  |  | 2008-01-08 15:00 |  |  |  | 10000 |  |  | 个 |  |  | 赵有才
|  | 出库 |  |  |  | 2008-01-08 15:00 |  |  |  | 10000 |  |  | 个 |  |  | 赵有才
|  | 出库 |  |  |  | 2008-01-08 15:00 |  |  |  | 10000 |  |  | 个 |  |  | 赵有才
|  | 出库 |  |  |  | 2008-01-08 15:00 |  |  |  | 10000 |  |  | 个 |  |  | 赵有才
【出库领收人画面】
出库
|  | 品目 |  |  |  | JK-200-191
|  | 品名 |  |  |  | 名创优品
|  | 数量 |  |  |  | 1999个
|  | 领收人 |  |  |  | 赵有才
确定
【入库画面】
|  |  | BOM库 |  |  | 生产库 |  |  | 设备备件库
|  |  | 品番 |  |  | 种类 |  |  | 在库数量 |  | 单位
【生产入库画面】
入库 AU-001 100个成功!
|  | 订单号 |  |  | AX001-002 |  |  |  | ▼
|  | 入库品目 |  |  | AU-001 纸杯 |  |  |  | ▼
|  | 子类 |  |  | 蓝色 |  |  |  | ▼
|  | 种类 |  |  | ○半成品 ●成品
|  | 数量 |  |  | 100 个 |  | (单位)
|  | 入库人 |  |  | 赵有才
确定
[确定]入库成功，清空数量，其余值保持
【BOM入库画面】
入库 AU-001 100个成功!
|  | 品番 |  |  | AX001-002 |  |  |  | ▼
|  | 种类 |  |  | ○原材 ●包材
|  | 数量 |  |  | 100 个 |  | (单位)
|  | 入库人 |  |  | 赵有才
确定
[确定]入库成功，清空数量，其余值保持
【备件入库画面】
入库 AU-001 100个成功!
|  | 备件品番 |  |  | AX001-002 |  |  |  | ▼
|  | 数量 |  |  | 100 个 |  | (单位)
|  | 入库人 |  |  | 赵有才
确定
[确定]入库成功，清空数量，其余值保持
【出库画面】
|  | 领收人 |  |  | 赵有才 |  |  |  | ▼ |  | 查询 |  |  | 删除
出库单#002：
|  | □ |  | 品目 |  |  |  | 品名 |  |  | 出库数量 |  |  |  | 单位
|  | □ |  | A000001 |  |  |  | 纸杯 |  |  | 10000 |  |  |  | 个
|  | □ |  | A000001 |  |  |  | 备件 |  |  | 10000 |  |  |  | 个
|  | □ |  | A000002 |  |  |  | 塑料包材 |  |  | 10000 |  |  |  | 卷
|  | □ |  | A000002 |  |  |  | 纸杯 |  |  | 10000 |  |  |  | 个
出库
【删除】所选出库内容
点击出库数量可直接修改，但不能超库存

## #设备管理#
【设备一览画面】
| 机器设备ID |  |  | 编号 | 使用地点 |  | 负责人 |  | 上次保养时间 |  |  | 下次保养时间 |  | 状态
| AK-47 压铸机床 |  |  | #001 | 2车间 |  | 赵有才 |  | 2018-03-09 |  |  | 2018-06-09 |  | 保养中
|  |  |  | #002 | 2车间 |  | 赵有才 |  | 2018-03-09 |  |  | 2018-06-09 |  | 作业中
|  |  |  | #003 | 2车间 |  | 赵有才 |  | 2018-03-09 |  |  | 2018-06-09 |  | 损坏中
| #95 自动封箱机 |  |  | #021 | 2车间 |  | 赵有才 |  | 2018-03-09 |  |  | 2018-06-09 |  | 作业中
机器设备ID链接到【机器详细画面】
编号链接到【设备详细画面】
【机器详细画面】
| 机器设备： | AK-47 压铸机床
| 供应商： | 大成机械
| 保养周期： | 3个月
保养备件表：
| 品番 |  | 备件名 |  |  | 供应商 |  | 数量 |  | 单位 |  | 在库
| A000001 |  | 轴承1 |  |  | 达成机械 |  | 3 |  | 个 |  | 6
| A000002 |  | 轴承2 |  |  | 达成机械 |  | 4 |  | 个 |  | 3
确定
[确定]返回【设备一览画面】
【设备详细画面】
| 机器设备： | AK-47 压铸机床
| 设备编号： | #002
| 保养周期： | 3个月
上次保养时间：2018/03/8
下次保养时间：2018/06/8
| 负责人： | 赵有才
| 状态： | 维护中
保养备件表：
| 品番 |  | 备件名 |  |  | 数量 |  | 单位 |  | 在库
| A000001 |  | 轴承1 |  |  | 3 |  | 个 |  | 6
| A000002 |  | 轴承2 |  |  | 4 |  | 个 |  | 3
[8 empty] | 开始/结束保养 |  |  | 确定
[确定]返回【设备一览画面】
[开始保养]设定保养中状态，结束保养，更新上次保养时间

## #通知管理#
【通知详细画面】
刷新
|  | No. | 发送时间 | 发送者 | 状态 | 详细
|  | #1 | 2018-03-12 10:12 | 系统 | 未读 | 设备#003需要在3/18维护
|  | #2 | 2018-03-12 10:12 | 系统 | 已读 | A02 原材在库不足 | 出库
|  | #3 | 2018-03-12 10:12 | 赵有才 | 已读 | A02 原材在库不足 | 出库
|  | #4 | 2018-03-12 10:12 | 赵有才 | 已读 | A02 原材在库不足 | 出库
状态列的点击，实现状态的切换
【通知后台夜间批处理】
1.原包材库存检测批处理
2.设备保养计划检测批处理

## #系统管理#
设计中....