## Sheet1
No. | 详细 | 对应备注 | 对应者 | 状态 | 对应日期
1 | 订单管理-品目一览画面，使用原包材顺序：原材->包材 BOM品番顺显示 |  | zhangxiaofeng | OK | 2018-05-05
2 | 订单管理-品目一览画面，添加品目，单位变为label类型 |  | zhangxiaofeng | OK | 2018-05-05
3 | 订单状态的变更未做，需要考虑下怎么实现 |  | zhangxiaofeng | OK | 2018-05-22
4 | 订单管理-品目一览画面，按品目升顺显示 |  | zhangxiaofeng | OK | 2018-05-05
5 | 订单管理-品目一览画面，使用数量，小数点后三位？5位？式样要确认 |  | zhangxiaofeng | OK | 2018-05-15
6 | 各个菜单切换的时候，再切换回来记住最后一次操作的数据，记在session？ |  | zhangxiaofeng | OK | 2018-05-15
7 | 原包材在库 下单数量未做 |  | zhangxiaofeng | OK | 2018-05-05
8 | 订单页面生成后，添加品目，返回，提示重新提交数据 |  | zhangxiaofeng | OK | 2018-05-18
9 | 出库明细，已出库的话不要显示在库了。 |  | zhangxiaofeng | OK | 2018-05-18
10 | 订单明细，显示已经出库数量 |  | zhangxiaofeng | OK | 2018-05-22
11 | 入出库单查询支持模糊查询 |  | zhangxiaofeng | OK | 2018-05-18
12 | 采购单直接附件发送供应商邮件
13 | 生产入库统计 原包材入库统计 需要 | #生产入库统计 暂时未做，好像没有意义 | zhangxiaofeng | OK | 2018-05-22
14 | 对于某个品目 多少个订单相关统计 一共多少，出货多少
15 | 半成品按照小单位入库，然后计算可以算多少个成品 |  | F | OK | 2018-05-23
16 | 出库后，某一订单全部完成时自动更新订单状态 |  | zhangxiaofeng | OK | 2018-05-22
17 | 产品出库选择订单按照订单下单日排序，先下单者先显示 |  | zhangxiaofeng | OK | 2018-05-22
18 | 某一台机器，维修日期，原因，更换部件，列出。指定时间内， 同一故障在各个机器出现次数，某一台机器故障次数统计排列从多到少
19 | 采购单需要承认处理
20 | 采购单入库 |  | zhangxiaofeng | OK | 2018-05-22
21 | 超时需要再登录，或者重启再登录时，登录画面需要刷新到整个index，不能嵌套在右边部分
22 | favicon要做一个16*16小的，否则显示不正常 |  | F | OK | 2018-05-23
23 | list显示时，可以删除入库单 |  | F | OK | 2018-05-23
24 | 入库单一览增加状态，计划还是已经入库 |  | F | OK | 2018-05-23
25 | 入出库添加一览按钮 |  | F | OK | 2018-05-24
26 | 其他权限系统的考虑 |  | F | OK | 2018-05-27
27 | 数据更新插入当前用户和时间 AOP？ 所有XML也要改一遍。。。 | 暂时只对应了更新时间，交给DB自动更新 | F | OK | 2018-05-27
28 | 出库的BOM、MP只显示当前库中有的项目 |  | F | OK | 2018-05-24
29 | 查询 新建出库单按钮只在一览画面显示 |  | F | OK | 2018-05-24
28 | 入出库状态过滤下拉框
29 | 删除子类时，注意也要删除原包材关联表 |  | F | OK | 2018-05-27
30 | 通知管理数字更新
31 | 订单详细页面可设置不显示原包材
32 | 用户权限设定打开时未更新当前信息
订单新建页面通过箭头该日期后，不能提交。提交的日期为空
设备备件入库详细选择-》切换到其他页面-》切回备件入库，默认会按照上次入库详细画面显示
采购单默认下单数量为需求量-在库量，充足的时候默认为1好了
出库的数量不能大于订单数量